2026新竹市全市大露營第二次工作籌備會議紀錄

- 時    間：115年3月17日(星期二)13時30分

- 地    點：新竹市立新科國民中學多功能會議室（二樓）

- 主    席：李怡君科長

- 出席人員：詳見簽到

- 主席致詞：略                                     紀錄：劉宇庭

- 宣讀上次會議決議

1. 本活動預定07月04~05日(六、日)兩天一夜，採露營方式辦理。

2. 參加學員每人暫定參加費800元，俟各組估算費用後再調整。

3. 參加學員為本市各國中學生暨各童軍，並邀請國小高年級具訓練之幼童軍(幼

女童軍)、行義(羅浮)童軍參加，費用同學員。

4. 各組分工如下。

| 組別 | 行政組 | 糧食 供應組 | 露營組 | 活動組 | 集會組 | 生活 輔導組 | 安全 避害組 | 場地組 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 負責 單位 | 新科 國中 | 新科 國中 | 社教複式童軍團 | 山風複式童軍團 | 清大 風華 幼獅 複式童軍團 | 清大 風華 幼獅 複式童軍團 | 新科 國中 | 新科國中 新科國民運動中心 |

5. 全市大露營籌備會時間如下：

(1) 第三次籌備會：115/05/27 (星期三) 08:30報到。

(2) 行前會議：115/06/26 (星期五) 13:30開始。

(3) 地      點：新科國中多功能會議室（二樓）。

- 各組工作報告及建議事項：

- 行政組：

- 行政組由新科國中學務處林宜龍主任及許賀凱組長承接，有關全市大露營相關事宜再請各位團長多多協助。

- 請各組針對工作手冊所需的資料會議後儘速提供給行政組彙整，包括：工作人員名單、帶隊老師、活動流程等。

- 活動相關經費已開始估價。

- 實施計畫、報名表(T shirt size)將在會後隨會議紀錄email寄給各校，再請各校依時程完成報名。

- 保險相關提醒(生日請寫民國年次)。

- 糧食供應組：

- 糧食供應組由新科國中團隊統籌，並規劃於每餐用餐前 30 分鐘準時供餐。

- 目前規劃請泳翔團膳公司承接，以桶餐的方式供餐，並請其依各餐價格設計菜單，各餐價格如下：

| 項目 | 第一天 午餐 | 第一天 晚餐 | 第一天 宵夜 (新科自理) | 第二天 早餐 | 第二天 午餐 (盒餐) | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金額 | 90元 | 90元 | 40元 | 65元 | 65元 | 310元 |

- 2026新竹市全市大露營伙食供應建議表-葷食。

| 2026新竹市全市大露營伙食供應建議表-葷食 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 07/04(六) |  | 07/05(日) |  |
| 午餐90元 | 糙米飯、香滷雞排、番茄炒蛋、白菜滷、炒綠色青菜、黃瓜鮮菇湯、水果 | 早餐65元 | 肉包、茶葉蛋、統一果醬吐司、黄豆奶 |
| 晚餐90元 | 燕麥飯、香酥豬排、玉米肉末、虱目魚丸、炒綠色青菜、關東煮湯、水果 | 午餐65元 | 麵包餐盒(2個麵包+1罐果汁) |

- 2026新竹市全市大露營伙食供應建議表-素食。

| 2026新竹市全市大露營伙食供應建議表-素食 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 07/04(六) |  | 07/05(日) |  |
| 午餐90元 | 糙米飯、滷手工油腐、番茄炒蛋、白菜滷、炒綠色青菜、黃瓜鮮菇、水果 | 早餐65元 | 菜包、茶葉蛋、統一果醬吐司、黃豆奶 |
| 晚餐90元 | 燕麥飯、醬燒豆包、玉米干丁、芝麻球、炒綠色青菜、素關東煮湯、水果 | 午餐65元 | 麵包餐盒(2個麵包+1罐果汁) |

- 露營組：

- 露營場地定於操場。請新科國中先行除草，並請清潔公司消毒、除蟲。

- 露營組將依報名人數規劃並以紅線標示營地，若有指定鄰近學校之需求，請於三籌前提出以利編排。

- 因無遮蔽樹蔭，各校務必準備炊事帳或速可搭。

- 配合本次大露營活動，露營組訂於6/28(日)辦理社區服務專科章訓練，進行營地建設(精神堡壘、升旗台、旗架等)前置作業。

- 請新科國中協助安排團長及工作人員就寢地方：男性預計安排於星曦樓三樓；女性預計安排於智慧教室二。

- 即使該校無學生參加，各校團長仍請準時報到並出席會議；此外，升旗典禮前請務必抵達營地。

- 活動組：2026年新竹市全市大露營活動日程表(草案)

- 活動時間：2026年07月04-05日(週六、週日，兩天一夜)

- 活動地點：新竹市新科國民中學

|  | 07/04(六) | 07/05(日) |
| --- | --- | --- |
| 上午 0800-1130 | 準備時間 報到/始業式 營地建設 | A模組：科技與手做 B模組：童軍挑戰 |
| 中餐 | 供餐 | 餐盒 |
| 下午 1330-1700 | A模組：科技與手做 B模組：童軍挑戰 | 離營賦歸 |
| 晚餐 | 供餐 |  |
| 晚上 | 營火 |  |
| 消夜 | 供餐 |  |
| 就寢 | 各團自理 |  |

AB模組均為210分鐘(3個半小時)，活動內容如下：

A模組：科技與手做

A1. DIY創意帆布袋

A2. 拼出你的臉創意領巾圈

A3. 簡單電路-創意電路卡片

A4. 鎂棒生火挑戰

A5. 廢紙再製-紙漿風景畫

A6. 永續硫璃砂創意杯墊

A7. 編織彈性杯套

A8. 編織星星吊飾

B模組：童軍挑戰 (每站70分鐘)

B. 環境公民論壇

C. 創意旗桿競賽

D. 攀樹

- 集會組：

- 掛圖三面：世界徽＊1、中華民國童軍徽＊1、貝登堡像＊1。

- 電子蠟燭：15支。

- 麥克風電池：司儀使用。

- 營火及開、閉幕式使用之音響設備：租二天一夜。

- 營火架設(明火真燒，離地高架)一式，木料及雨備材料。（若走雨天備案則為假營火，需租借探照燈＊1、電風扇＊1、50公尺延長線＊1，並採購紅色玻璃紙）。

- 生輔組：

- 榮譽旗：依顏色區分，做5個顏色，每個顏色做6~8面，估30~40面，之後再依隊數調整。另外，高架營火規劃於前庭區域架設。

- 各項文件：開閉幕流程表*9、司儀稿*3、門禁管理登記表單*2、晨檢評分表*4、活動競賽闖關登記表*28(依隊數調整)、活動闖關總表(全開海報*4拼接而成)、營火節目單*3、盥洗流程表*12、特殊/偶發事件記錄表*6。

- 交通維護及疏導所需之反光背心＊6、指揮棒＊2、交通錐＊12。

- 生活輔導組組員每人一個哨子：個人自備。

- 營地大門遙控器及電池：需請新科國中協助準備於22:00~06:00間使用。

- 借用新科運動中心淋浴間所衍生之人員加班費及水電等相關費用，由本校新科國中協助處理。

- 安全避害組：

- 為確保活動順利進行，新科國中特別編列專責人員，建立完善的意見回饋與心理支持機制；於活動期間提供團員諮詢服務，即時處理申訴事件並給予情緒疏導。

- 場地組：

- 國民運動中心開放盥洗時間只到晚上10點。團長及工作人員盥洗若超過時間，需請新科國中安排。

- 不設營地超市；僅開放「團長（含）以上層級」訂購外食。

- 不開放於洗手台清洗餐具。請各校自備 3 個水桶於取水點清洗，將安排人員巡視，違規組別扣除精神分數。

- 考量校內飲水機取水不易，決議增購箱水。

- 各校團將發宣傳海報一張，供放置於交換櫃。

- 國民運動中心開幕，新科國中中庭閉幕。

- 提案討論：

案由一：新竹市2026年全市大露營活動主題及草案，請討論。

說  明：1.本活動預定07月04、05日(星期六、星期日)辦理。
            2.活動主題：提請討論。

3.參加學員每人酌收參加費800元。

議  決：1.本活動預定07月04、05日(星期六、星期日)辦理。
            2.活動主題：科技心，童軍情，共創公民力。

3.參加學員每人酌收參加費800元。

4.參加人員繳費如繳款公庫有困難者，請於05/27(三)三籌會議時繳納至新科國中，收據於06/26(五)發給。

案由二：2026新竹市全市大露營各組工作報告及建議事項。

說  明：1.去年臨時動議已特別備註：全市大露營公文須註明，「請各校加派一名帶隊老師」，提請討論。

議  決：1.確定於全市大露營公文說明中加註：請各校務必加派帶隊老師一名，以利活動順利進行。

- 臨時動議：無。

- 散會：14時45分